АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Светлогорск

12.05.2017                                                                                                                                           № 54-П

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму", руководствуясь статьями 19, 22 Устава Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

# 2. Признать утратившим силу постановление администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 18.01.2016 №03-ПА «Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма в муниципальном образовании Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Светлогорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Светлогорского сельсовета.

4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Светлогорского сельсовета 				             	                       А.К. Кришталюк

|  | Приложение №1 к Постановлению Администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 12.05.2017 №54-П |
| --- | --- |

# Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края»

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | - противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края; - совершенствование профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. |
| Задача муниципальной программы | - организация воспитательных, пропагандистских мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности; - уменьшение проявлений терроризма и уменьшение проявлений экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края; - усиление антитеррористической защищенности учреждений и мест массового пребывания людей; - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение терроризма и экстремизма. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2019 годы, без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | - количество воспитательных, пропагандистских мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности; - количество совершенных актов террористической направленности на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет; - количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории муниципального образования Светлогорский; - количество объектов, в которых приняты меры по повышению уровня антитеррористической защищенности; - количество разработанной и изготовленной наглядно-агитационной продукции антитеррористической и антиэкстремистской направленности; - количество размещенных на официальном сайте администрации Светлогорского сельсовета в сети интернет материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | в 2017-2019 года - 6,00 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: - 2017 год – 2,00 тыс.руб.; - 2018 год – 2,00 тыс.руб.; - 2019 год – 2,00 тыс.руб. |

- Характеристика текущего состояния антитеррористической деятельности, с указанием основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации программы

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной, необходим на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Терроризм на современном этапе приобрел международный, глобальный характер. Для достижения своих целей, как показывает опыт, террористы широко используют места массового пребывания людей, учреждения социальной сферы (школы, больницы), места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами - это предупреждение.

Для этого необходимо формировать среди населения муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края и молодежи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в поселении, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды.

Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма, устранить причины и условия, способствующие его проявлению.

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние следующие риски:

1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполнения мероприятий Программы в результате недостаточной квалификации кадров соисполнителей.

2. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы.

3. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края

В качестве приоритетной цели можно обозначить противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края от террористических и экстремистских актов.

Задачами настоящей Программы являются:

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение терроризма и экстремизма;

- организация воспитательной работы в объектах социальной сферы, учреждений образования, культуры и объектов с массовым скоплением граждан;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении №1 к паспорту настоящей Программы.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы предусматривает перечень мероприятий, сгруппированных с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Светлогорского сельсовета.

Координатором программы и ответственным за ее текущий мониторинг является администрация Светлогорского  сельсовета Туруханского района Красноярского края. По итогам реализации программы администрация Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края ежегодно готовит отчет.

При отсутствии финансирования мероприятий программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься с контроля. Решение о переносе сроков принимает администрация Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края

Реализация мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма и защиты жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края, от террористических и экстремистских актов позволит:

1. Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.

2. Сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации.

3. Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

4. Создать условия для эффективной совместной работы администрации Светлогорского сельсовета, учреждений социальной сферы, учреждений образования, культуры и населения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма.

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию обстановки спокойствия и безопасности.

6. Информация о распределении планируемых расходов

по отдельным мероприятиям программы, с указанием главных

распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммы, а также по годам реализации программы приведена в приложении №2 к настоящей Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, краевого и местного бюджетов, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий размер финансирования мероприятий настоящей Программы составляет 6,00 тыс. рублей (шесть тысяч рублей 00 копеек) за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

- 2017 год – 2,00 тыс.руб.;

- 2018 год – 2,00 тыс.руб.;

- 2019 год – 2,00 тыс.руб.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования изложена в приложении №3 к настоящей Программе.

8. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляет администрация Светлогорского сельсовета, в лице главы Светлогорского сельсовета (далее – ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Ответственным исполнителем осуществляется:

- координация исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовка отчетов о реализации программы.

|  | Приложение №1 к Муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края», утв. постановлением администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 12.05.2017 №54-П |
| --- | --- |

| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели | Целевые индикаторы | Задачи | Едини ца измере ния | Источник информации | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края | Количество воспитательных, пропагандистских мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Организация воспитательных, пропагандистских мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Ед. | Администрация Светлогорского сельсовета | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Количество совершенных актов террористической направленности на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет | Уменьшение проявлений терроризма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края | Ед | Администрация Светлогорского сельсовета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет | Уменьшение проявлений экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края | Ед | Администрация Светлогорского сельсовета | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Совершенствование профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Количество объектов, в которых приняты меры по повышению уровня антитеррористической защищенности | Усиление антитеррористической защищенности учреждений и мест массового пребывания людей | Ед. | Администрация Светлогорского сельсовета | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Количество разработанной и изготовленной наглядно-агитационной продукции антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение терроризма и экстремизма | Ед. | Администрация Светлогорского сельсовета | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Количество размещенных на официальном сайте администрации Светлогорского сельсовета в сети интернет материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Уменьшение проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края | Ед. | Администрация Светлогорского сельсовета | 4 | 4 | 4 |

|  | Приложение №2 к Муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края», утв. постановлением администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 12.05.2017 №54-П |
| --- | --- |

Информация о распределении планируемых расходов

по отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы

| Статус (муниципа льная программа, подпрограмма) | Наименование программы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период |
| Муници пальная программа | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 2,00 | 2,00 | 2 ,00 | 6,00 |
|  |  | в том числе по Администрации Светлогорского сельсовета | Х | Х | Х | Х | 2,00 | 2,00 | 2 ,00 | 6,00 |
|  | Проведение мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация Светлогорского сельсовета | Х | Х | Х | Х | финансирование не тре-буется | финансиро вание не требуется | финансиро вание не требуется | финансирование не требуется |
|  | Организация мониторинга муниципальных правовых актов Светлогорского сельсовета, принятых по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | Администрация Светлогорского сельсовета | Х | Х | Х | Х | финансирование не тре-буется | финансиро вание не требуется | финансиро вание не требуется | финансирование не требуется |
|  | Разработка и изготовление материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация Светлогорского сельсовета | Х | Х | Х | Х | 2,00 | 2,00 | 2 ,00 | 6,00 |
|  | Направление в прокуратуру информации о поступивших в Администрацию Светлогорского сельсовета уведомлениях граждан о создании и начале деятельности религиозных групп | Администрация Светлогорского сельсовета | Х | Х | Х | Х | финансирование не тре-буется | финансиро вание не требуется | финансиро вание не требуется | финансирование не требуется |

|  | Приложение №3 к Муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края», утв. постановлением администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 12.05.2017 №54-П |
| --- | --- |

# Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и местного бюджетов

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | итого на период |
| Муниципальная программа | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского края | Всего: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |